## 전체WBS
구분 | 상세 Task | 담당 팀원 | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 비고
|  |  | 5.1 - 5.5 | 5.8 - 5.12 | 5.15 - 5.19 | 5.22 - 5.26 | 5.29 - 6.2 | 6.5 - 6.9 | 6.12 - 6.16 | 6.19 - 6.21
제안 | 주제 선정 | 전체
| 기능 구상 | 전체
| 프로젝트 기본 세팅 및 합의 | 전체
설계 | UI 프로토타입 구상 | 전체
| 기능정의서 작성 | 전체
| UI/UX 설계 | 전체
| 빌링 시스템 계산식 설계 | 전체
| ERD 설계 | 전체
| template 결정 및 적용 | 전체
| URL 규칙 결정, JSP 구성 및 연결 | 전체
기능 | 가입신청서 페이지 로직 설계 | 홍영우
| 가입신청서 페이지 제작 | 홍영우
| 가입신청서 페이지 제품선택옵션/연령별 요금제제한/할인율 적용 기능 추가 | 홍영우
| 회원가입 절차 로직 설계 | 홍영우
| 회원가입 페이지 제작 | 홍영우
| 마이페이지 요금 청구/납부 리스트 페이지 | 홍영우
| 마이페이지 요금 상세(납부/미납내역) 페이지 | 홍영우
| 마이페이지 요금 청구/납부 즉시납부 - 결제API | 홍영우
| 마이페이지 회선별 청구/납부/미납내역 페이지 | 홍영우
| 마이페이지 가입 정보 - 정보 변경, 비밀번호 변경 | 홍영우
| 마이페이지 회선 관리 - 대표회선 설정, 일시정지, 해지 | 홍영우
| 마이페이지 주문 내역 - 리스트/상세 페이지 | 홍영우
| 마이페이지 문의 내역 - 리스트/상세 페이지 | 홍영우
| 마이페이지 구매 후기 - 리스트 페이지 | 홍영우
| 마이페이지 회원 탈퇴 - 회원 탈퇴 기능 | 홍영우
| 기능 오류 수정 | 홍영우
| 요금제 / 부가서비스 페이지 로직 설계 | 이진희
| 요금제 리스트 페이지 제작 | 이진희
| 요금제 / 부가서비스 (등록/수정/삭제) 제작 | 이진희
| 요금제 변경 / 번호이동 / 부가서비스 신청 페이지 제작 | 이진희
| 쇼핑몰 휴대폰 구매 시 신규가입/번호이동/기기변경 신청 로직 설계 | 이진희
| 쇼핑몰 (휴대폰) 리스트 페이지 로직 설계 및 제작 | 이진희
| 쇼핑몰 (휴대폰/악세사리) 상세페이지 로직 설계 | 이진희
| 쇼핑몰 (휴대폰/악세사리) 상세페이지 - 상품 리뷰(등록/수정/삭제) | 이진희
| 쇼핑몰 (휴대폰/악세사리) 상세페이지 - 상품 문의(등록/수정/삭제) | 이진희
| 쇼핑몰 (휴대폰/악세사리) 상세페이지 - 상품 옵션선택 페이지 제작 | 홍영우,이진희
| 쇼핑몰 (휴대폰/악세사리) 상세페이지 - 상품 문의(관리자답변) 로직 설계 및 제작 | 이진희
| 쇼핑몰 휴대폰 구매 시 신규가입/번호이동/기기변경 신청 페이지 제작 | 이진희
| 요금제/부가서비스/휴대폰 구매 등 가입 환경에 따른 Exception처리 | 이진희
| 파일 업로드 기능 로직 설계 및 제작 (저장/삭제) | 장하영
| 쇼핑몰(휴대폰/악세사리) 상품등록/수정 페이지 로직 설계 및 제작 | 장하영
| 쇼핑몰 (악세사리) 리스트 페이지 로직 설계 및 제작 | 장하영
| 쇼핑몰 주문서 페이지 로직 설계 및 제작 | 장하영
| 쇼핑몰 결제 로직 설계 및 제작 (결제 API) | 장하영
| 쇼핑몰 (악세사리) 최근본 상품 로직 설계 및 제작 | 장하영
| 장바구니 (등록/수정/삭제) 로직 설계 및 제작 | 장하영
| 쇼핑몰 (악세사리) 상세페이지 장바구니 추가 로직 설계 및 제작 | 장하영
| 장바구니 리스트 페이지 로직 설계 및 제작 | 장하영
| 인덱스 (홈) 페이지 설계 및 제작 | 장하영
| 프로시저 - 청구서 발급 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 선택옵션별 월 예상납부액 계산 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 선택옵션별 단말기 할부금 계산 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 회선 가입 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 부가서비스 가입 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 월 사용요금(월 할부금/단말분할상환수수료) 업데이트 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 월 사용요금(부가서비스) 업데이트 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 월 사용요금(요금제) 업데이트 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 요금제 변경시 변경 전 요금 계산 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 월 사용요금(연체료) 업데이트 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 실 일시정지 일 수 계산 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 요금제 변경 프로시저 작성 | 홍석주
| 프로시저 - 요금제 변경/회선 해지시 위약금 계산 프로시저 작성 | 홍석주
| 회원가입 페이지 기능 구현 | 김우희
| 로그인 페이지 기능 구현 | 김우희
| 아이디 찾기 페이지 기능 구현 | 김우희
| 비밀번호 찾기 기능 구현 | 김우희
| 마이페이지 - 가입정보(정보변경) 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지- 회원목록 페이지 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지 - 회선 목록 페이지 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지 - 주문 목록 페이지 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지 - 주문목록 상세 페이지 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지 - 상품 목록 페이지 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지 - 상품 리뷰 페이지 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지 - 상품 문의 페이지 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지 - 상품 문의 상세 페이지 답변 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지 - 일반 문의 페이지 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지 - 일반 문의 상세 페이지 답변 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지 - 납부 목록 페이지 기능 구현 | 김우희
| 관리자 페이지 - 미납 목록 페이지 기능 구현 | 김우희
완료 | PPT 제작 | 장하영
| 프로젝트 산출물 정리 - WBS, ERD, 기능정의서, PPT | 전체